## Iterationen Aktuell
Iterationsplan
Iteration 1 | bis 11.4.
Aufgabe | Beschreibung | Wer | Deadline | Probleme | Status
Prototyp an SI übergeben |  | Jakob | 2022-04-01
Mit Datenbankstruktur auseinadersetzen |  | alle | 2022-04-03
Prä-Entwicklerdoku von Pascal lesen |  | alle | 2022-04-03
Vorgehensweise für Tests erarbeiten |  | Nico, Patrick | 2022-04-03

## Iterationen 2
Abgabe
| Status | Kommentar | Wer
Technische Spezifikationen
Vision | Aktuell | Use Cases anpassen, kleine Fehler korrigieren | Jakob/Nico
Use case Modell | Aktuell | Google zwecks Login, Pfeilrichtung bei Extend | Jakob/Nico
Systemweite Anforderungen | Aktuell | Muss korrektur gelesen werden | Jakob/Nico
Glossar | Aktuell | Muss erweitert werden um begriffe aus Use Cases | Jakob/Nico
Domänenmodell | Fast Vollständig | Wird nach Meeting fertig gestellt | Ha/Jens
Beschreibungsmittel Prüfen | Nicht begonnen | Siehe Anforderungen | Jakob/Nico
Wireframes | Aktuell |  | Ha/Jens
Projekt Dokumentation
Projektplan | In Arbeit | Iterationen müssen eingebaut werden (Luca) | Jens/Roman
Risikoliste | Aktuell | Muss korrektur gelesen werden | Luca | Bergirffe mit Glossar abgleichen
Iterations Plan für 2 Iterationen | Aktuell | Überarbeitung der von Jens angefangenen | Luca | Metrik für Schätzung der Größe
In Projektplan Name der Iteration eintragen
Entwurfs-Dokumentation |  |  |  | Sind beim Kopieren daten falsch übernommen?
Architektur-Notizbuch | Aktuell | siehe Vorlesung 7 Entwurf Systemarchitektur | Pascal
Test Cases | Nicht begonnen | Grundkonzept der Architektur entworfen und gegen Ziele getestet | Patrick
Objektentwurf | Fast Vollständig | Pascal sagt Fertig, was sagt Roman? | Roman
ALLE ANFORDERUNGEN SIEHE DOKUMENT "Belegarbeiten Prüfungsorganisation" Seite 9 und 10!!!
use case
was sind objekte? Was ist der unterschied zu attributen?
Wie Setup dass alle mitarbeiten können?

## Iterationen
Iterationsplan
Iteration 1 | bis 15.12.
Aufgabe | Beschreibung | Wer | Deadline | Probleme | Status
Use Cases Anlegen |  | Pascal, Luca |  |  | Fertig/Update
Risk List Anlegen |  | Roman |  |  | Fertig/Update
EssenceNavigator |  | Jakob |  | Liste wird nicht gespeichert | Weiter in I2
Glossar Anlegen |  | Patrick |  |  | Fertig/Update
Vision |  | Nico |  | Muss erst mit SI besprochen werden | Weiter in I2
Iteration 2 | bis 22.12
Aufgabe | Beschreibung | Wer | Deadline | Probleme | Status
GitHub Iterationsplanung |  | Jens |  |  | Weiter in I3
Wireframe Prototyp |  | Ha | 15.12. |  | Fertig
Speichern im Essence Navigator |  | Jakob |  |  | Weiter in I3
Vision weiter bearbeiten |  | Nico |  | UseCases müssen noch eingebunden werden | Fertig
Prototyp Erarbeiten |  | Roman, Nico, Pascal, Jakob |  |  | Weiter in I3 |  |  | 7
Aktuellen Stand in EssenceNavigator Eintragen |  | Luca |  |  | Fertig
Iteration 3 | bis 18.1
Aufgabe | Beschreibung | Wer | Deadline | Probleme | Status | Priorität | Größe | Verweise
UseCases mit Herrn Ringel besprechen |  | Jakob |  | Im Meeting am 19.1. | Nicht Fertig
Auf Funktionsaccount muss Python laufen | An Herrn Anke oder Zirkelbach wenden | Jakob |  |  | Nicht fertig
Wireframes den UseCases zuordnen |  | Ha |  |  | Fertig
FreeMover Unis in UseCases aufnehmen |  | Jakob |  |  | Fertig
GitHub Iterationsplanung |  | Jens |  |  | ?
Speichern im Essence Navigator |  | Jakob |  |  | Fertig
Prototyp erweitern |  | Roman, Nico, Pascal, Jakob |  |  | In Arbeit
Lock für HS Bearbeitung einfügen |  | Pascal |  |  | Fertig