## Iterationen
Iterationsplan
Iteration 1 | bis 15.12.
Aufgabe | Beschreibung | Wer | Deadline | Probleme | Status
Use Cases Anlegen |  | Pascal, Luca |  |  | Fertig/Update
Risk List Anlegen |  | Roman |  |  | Fertig/Update
EssenceNavigator |  | Jakob |  | Liste wird nicht gespeichert | Weiter in I2
Glossar Anlegen |  | Patrick |  |  | Fertig/Update
Vision |  | Nico |  | Muss erst mit SI besprochen werden | Weiter in I2
Iteration 2 | bis 22.12
Aufgabe | Beschreibung | Wer | Deadline | Probleme | Status
GitHub Iterationsplanung |  | Jens |  |  | Weiter in I3
Wireframe Prototyp |  | Ha | 15.12. |  | Fertig
Speichern im Essence Navigator |  | Jakob |  |  | Weiter in I3
Vision weiter bearbeiten |  | Nico |  | UseCases müssen noch eingebunden werden | Fertig
Prototyp Erarbeiten |  | Roman, Nico, Pascal, Jakob |  |  | Weiter in I3
Aktuellen Stand in EssenceNavigator Eintragen |  | Luca |  |  | Fertig
Iteration 3 | bis 18.1
Aufgabe | Beschreibung | Wer | Deadline | Probleme | Status
UseCases mit Herrn Ringel besprechen |  | Jakob
Auf Funktionsaccount muss Python laufen | An Herrn Anke oder Zirkelbach wenden | Luca
Wireframes den UseCases zuordnen |  | Ha |  |  | Fertig
FreeMover Unis in UseCases aufnehmen |  | Jakob
Wireframes weiter machen |  | Ha
Herrn Anke zwcks Kriterien Kontaktieren |  | Jakob
GitHub Iterationsplanung |  | Jens
Speichern im Essence Navigator |  | Jakob
Prototyp Erarbeiten |  | Roman, Nico, Pascal, Jakob
Lock für HS Bearbeitung einfügen |  | Pascal

## Abgabe
Abgabe
| Status | Kommentar | Wer
Technische Spezifikationen
Vision | Fast Vollständig | Use Cases anpassen, kleine Fehler korrigieren | Jakob/Nico
Use case Modell | In Arbeit |  | Jakob/Nico
Systemweite Anforderungen | Fast Vollständig | Muss korrektur gelesen werden | Jakob/Nico
Glossar | Fast Vollständig | Muss erweitert werden um begriffe aus Use Cases | Jakob/Nico
Domänenmodell | Fast Vollständig | Muss korrektur gelesen werden | Ha/Jens
Beschreibungsmittel Prüfen | Nicht begonnen | Siehe Anforderungen | Jakob/Nico
Wireframes | In Arbeit | Korrektur / ggf. welche Hinzufüen | Ha/Jens
Projekt Dokumentation
Projektplan | In Arbeit | Muss überarbeitet werden | Jens/Roman
Risikoliste | Fast Vollständig | Muss korrektur gelesen werden | Luca
Iterations Plan für 2 Iterationen | In Arbeit | Überarbeitung der von Jens angefangenen | Luca
Entwurfs-Dokumentation
Architektur-Notizbuch | Fast Vollständig | siehe Vorlesung 7 Entwurf Systemarchitektur | Pascal
Test Cases | Nicht begonnen | Grundkonzept der Architektur entworfen und gegen Ziele getestet | Patrick
Objektentwurf | Nicht begonnen | Bezug der Entscheidungen zu Anforderungen ist erkennbar | Roman
ALLE ANFORDERUNGEN SIEHE DOKUMENT "Belegarbeiten Prüfungsorganisation" Seite 9 und 10!!!